## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Liêu Siêu Hùng | lieuhung | Scrum Master
2 | Nguyễn Anh Kiệt | hnakjet | Product Owner
3 | Ngô Đình Thái Dương | duongsensei | Dev
4 |  |  | Dev

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Tài khoản người dùng
US-001 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập và đăng ký vào web | 5
US-002 | Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu khi quên mật khẩu tài khoản | 5
US-003 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân | 4
US-004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa) | 5
US-005 | Là admin, tôi muốn xem tài khoản người dùng đã đăng nhập vào web | 5
Sách - tài liệu
US-006 | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sách / tài liệu theo tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản | 4
US-007 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách / tài liệu hiện có | 4
US-008 | Là người dùng, tôi muốn lọc tài liệu theo danh mục (giáo trình, tạp chí, luận văn,…) | 4
US-009 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết sách (mô tả, tình trạng còn hay đã mượn,…) | 4
US-010 | Là admin, tôi muốn thêm sách, tài liệu mới (tên, tác giả, NXB, năm, số lượng, …) | 5
US-011 | Là admin, tôi muốn sửa thông tin sách / tài liệu | 5
US-012 | Là admin, tôi muốn xóa sách / tài liệu (hoặc đánh dấu ngừng lưu hành) | 4
US-013 | Là admin, tôi muốn quản lý danh mục (thể loại, loại tài liệu, …) | 4
Mượn - trả
US-014 | Là người dùng, tôi đặt sách muốn mượn | 5
US-015 | Là người dùng, tôi muốn trả sách | 4
US-016 | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử mượn - trả sách | 4
US-017 | Là admin, tôi xác nhận người dùng mượn / trả sách | 4
US-018 | Là admin, tôi muốn tạo thông báo nhắc hẹn trả sách | 4
Thống kê
US-019 | Là admin, tôi muốn thống kê số lượng sách, số lượt mượn - trả | 3

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
24
Sprint 1
US-001 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập và đăng ký vào web | 5 |  | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30
US-002 | Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu khi quên mật khẩu tài khoản | 5 |  | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30
US-003 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân | 4 |  | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30
US-004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa) | 5 |  | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30
US-005 | Là admin, tôi muốn xem tài khoản người dùng đã đăng nhập vào web | 5 |  | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-30
34
Sprint 2
US-006 | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sách / tài liệu theo tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-007 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách / tài liệu hiện có | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-008 | Là người dùng, tôi muốn lọc tài liệu theo danh mục (giáo trình, tạp chí, luận văn,…) | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-009 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết sách (mô tả, tình trạng còn hay đã mượn,…) | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-010 | Là admin, tôi muốn thêm sách, tài liệu mới (tên, tác giả, NXB, năm, số lượng, …) | 5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-011 | Là admin, tôi muốn sửa thông tin sách / tài liệu | 5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-012 | Là admin, tôi muốn xóa sách / tài liệu (hoặc đánh dấu ngừng lưu hành) | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
US-013 | Là admin, tôi muốn quản lý danh mục (thể loại, loại tài liệu, …) | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16
24
Sprint 3
US-014 | Là người dùng, tôi đặt sách muốn mượn | 5
US-015 | Là người dùng, tôi muốn trả sách | 4
US-016 | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử mượn - trả sách | 4
US-017 | Là admin, tôi xác nhận người dùng mượn / trả sách | 4
US-018 | Là admin, tôi muốn tạo thông báo nhắc hẹn trả sách | 4
US-019 | Là admin, tôi muốn thống kê số lượng sách, số lượt mượn - trả | 3
US-019 | Là admin, tôi muốn thống kê số lượng sách, số lượt mượn - trả | 3